Phụ lục II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ PAR INDEX VÀ SIPAS

(kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hội)

| STT | Lĩnh vực/nhiệm vụ/giải pháp thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo điều hành CCHC |  |  |  |
| 1 | - Triển khai, hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính xã hàng năm và giai đoạn 2026 - 2030. - Đôn đốc, theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. | Phòng VH - XH | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 2 | Báo cáo định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính đúng tiến độ, chất lượng quy định | Phòng VH - XH | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 3 | Kiểm tra công tác cải cách hành chính: - Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra theo thẩm quyền. - Xây dựng kế hoạch kiểm tra; thành lập Đoàn Kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra; xử lý, kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. | Phòng VH - XH | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 4 | Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính sâu rộng trong cơ quan nhà nước và xã hội: - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phong phú về nội dung. - Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tham gia tuyên truyền cải cách hành chính. | Phòng VH - XH | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; các ngành đoàn thể | 2026-2030 |
| 5 | Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính: - Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai các giải pháp, sáng kiến, mô hình mới có khả năng mang lại hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý. - Tổ chức học tập kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, quản trị và hành chính công của xã, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | Phòng VH - XH | 2026-2030 |
| 6 | - Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ; nâng cao năng lực cải cách hành chính, quản trị và hành chính công. | Phòng VH - XH | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 7 | Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo xã với người dân, doanh nghiệp ít nhất 04 cuộc/năm; ban hành các văn bản chỉ đạo, giải quyết thỏa đáng 100% các vấn đề, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp | Phòng Kinh tế | Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 8 | Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Văn bản chỉ đạo, đôn đốc xử lý, hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. | Văn phòng HĐND &UBND | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| II | Cải cách thể chế |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật: - Kiểm tra công tác tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. - Xử lý đầy đủ, đúng quy định kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật. | Văn phòng HĐND &UBND | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 2 | Thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực kịp thời, đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp | Văn phòng HĐND &UBND | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 3 | Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: - Thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền. - Hoàn thành xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị. | Văn phòng HĐND &UBND | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 4 | Rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật | Văn phòng HĐND &UBND | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 5 | Tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do xã ban hành, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hợp lý, khả thi; tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật | Văn phòng HĐND &UBND | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| III | Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) |  |  |  |
| 1 | Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC): - Không có TTHC ban hành trái thẩm quyền. - Có các kiến nghị cải cách TTHC, kiến nghị cụ thể sửa đổi, bổ sung VBQPPL quy định TTHC. - Hoàn thành các nhiệm vụ về thực thi phương án đơn giản hóa quy định, TTHC, điều kiện kinh doanh, phân cấp TTHC, TTHC nội bộ theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ban ngành tỉnh. | - Văn phòng HĐND &UBND - Trung tâm PVHCC | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 2 | Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ: - Công bố TTHC, danh mục TTHC theo quy định đạt 100%. - Công khai TTHC và các quy định có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của xã; công khai đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận Một cửa. - Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100%. - 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của xã được công bố đúng quy định. | Trung tâm PVHCC | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 3 | Thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: - 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. - 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được thực hiện không phục thuộc địa giới hành chính. | Trung tâm PVHCC | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 4 | Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: - Nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn, đạt từ 95% trở lên. - Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC. - Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC: UBND xã được đánh chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt điểm từ tốt trở lên. | Trung tâm PVHCC | Văn phòng HĐND &UBND | 2026-2030 |
| 5 | Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. - Xử lý tất cả PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã kịp thời, đúng quy định. - Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của xã. | Trung tâm PVHCC | Văn phòng HĐND &UBND | 2026-2030 |
| IV | Cải cách tổ chức bộ máy |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn cấp xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 2 | - Thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND xã theo quy định. - Nâng cao tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy và phân định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của xã. | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 2026-2030 |
| 3 | Thực hiện việc sắp xếp tổ chức, kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc phạm vi quản lý của xã theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2026-2030 |
| 4 | Các quy định về quản lý biên chế: - Thực hiện đúng quy định về sử dụng biên chế hành chính, sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính được giao; - Thực hiện đúng quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các ĐVSNCL của xã, sử dụng không vượt quá số lượng người làm việc được giao. | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 2026-2030 |
| V | Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |
| 1 | Cập nhật, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và phấn đấu đạt các mục tiêu: - 100% công chức của cơ quan, tổ chức hành chính được bố trí đúng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức. - 100% viên chức của ĐVSNCL được bố trí đúng vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghề nghiệp. | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |
| 2 | Công tác tuyển dụng công chức, viên chức: - Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức tại đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm cả thi tuyển, xét duyệt và tiếp nhận). - Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng viên chức tại các ĐVSNCL (gồm các ĐVSNCL thuộc UBND cấp xã). - Nâng cao hiệu quả tính công khai, minh bạch; không để xảy ra tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 3 | Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo theo quy định: - Việc bổ nhiệm phải tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn bằng cấp và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. - Nâng cao hiệu quả tính công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 4 | Phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính: - Quán triệt, triển khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp (viên chức áp dụng tương tự như công chức). - Tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập Bác trở thành việc làm thường xuyên, hình thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. - Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn xã; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 5 | Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: - Xây dựng, triển khai có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. - Tăng cường tập huấn việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng AI góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. - Có chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| VI | Cải cách tài chính công |  |  |  |
| 1 | Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách: - Thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN). - Không có sai phạm về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN. - Hoàn thành các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách, nộp tiền NSNN theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước theo quy định. - Thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 2 | Công tác quản lý, sử dụng tài sản công: - Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. - Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. - Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý. - Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị. - Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công. | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| VII | Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số: Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số theo Kế hoạch của xã. | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 2026-2030 |
| 2 | Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI): - Triển khai ứng dụng AI phục vụ công chức, viên chức. - Triển khai ứng dụng AI phục vụ người dân, doanh nghiệp. - Triển khai ứng dụng AI nâng cao khác trong xã hội. | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 3 | Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước: - Xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử các cơ quan hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 100%. - 100% nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát trên môi trường điện tử (các nhiệm vụ được UBND xã, UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao). | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | Văn phòng HĐND & UBND | 2026-2030 |
| 4 | Thực hiện tốt Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh An Giang đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định. | Văn phòng HĐND & UBND | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 5 | Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức |  |  |  |
| 5.1 | Chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của xã được nâng cao, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ việc cung cấp thông tin và thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin. | Trung tâm PVHCC | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 5.2 | Vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; thực hiện đồng bộ đầy đủ, thường xuyên với Cổng DVC quốc gia. | Trung tâm PVHCC | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 6 | Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: - Nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt từ 80% trở lên và theo quy định hàng năm; phấn đấu đạt 100%. - Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt từ 50% trở lên và theo quy định hàng năm. | Trung tâm PVHCC | Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 7 | Dịch vụ công trực tuyến toàn trình |  |  |  |
| 7.1 | Triển khai nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của xã đạt từ 80% trở lên và tăng dần theo quy định hàng năm | Trung tâm PVHCC | Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 7.2 | Nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của xã, đảm bảo theo chỉ tiêu, tỷ lệ của tỉnh quy định | Trung tâm PVHCC | Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 7.3 | Triển khai thanh toán trực tuyến; nâng cao các tỷ lệ: TTHC có phát sinh giao dịch trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến | Trung tâm PVHCC | Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| VIII | Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |
| 1 | Nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS): - Tham gia tập huấn CCHC nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, thái độ giao tiếp, văn hóa công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công chức trực tiếp tiếp xúc với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. - Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công (kể cả trực tiếp và trực tuyến); nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn, hạn chế tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hạn do lỗi phát sinh từ bộ phận tiếp nhận, giải quyết. | Trung tâm PVHCC | Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 2 | Đẩy mạnh thu hút đầu tư của xã: - Xây dựng, triển khai hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; các ngành đoàn thể | 2026-2030 |
| 3 | Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã: - Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, gia tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường năm sau cao hơn năm trước. - Tăng số vốn đăng ký của doanh nghiệp (bao gồm vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung) năm sau cao hơn năm trước. | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; các ngành đoàn thể | 2026-2030 |
| 4 | Phát triển doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt tỷ lệ từ 20% trở lên. | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |
| 5 | Đẩy mạnh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân xã giao hàng năm | Phòng Kinh tế | Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã | 2026-2030 |