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Phụ lục II 
CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND  ngày         tháng       năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hội)
 
	STT 
	Nhiệm vụ 
	Cơ quan chủ trì 
	Cơ quan phối hợp 
	Dự kiến kết quả 
	Thời gian 

	I 
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
	

	1 
	Tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động và trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và xã hội 
	Phòng VH-XH 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã 
	Chuyên trang, 
Chuyên mục, 
Bản tin; Cuộc thi,… 
	Thường xuyên 

	2 
	Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030 
	Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Kế hoạch phát động phong 
trào 
	Tháng 6/2026 

	3 
	Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh” 
	Phòng VH-XH
	Sợ Nội vụ 
	Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính 
	Hằng năm 

	4 
	Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 
	Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các lớp, hội nghị tập huấn; 
Tổ chức các đoàn học tập, 
nghiên cứu về 
CCHC 
	2026 - 2030 

	5 
	Triển khai hiệu quả phần mềm “Quản lý công tác cải cách hành chính tỉnh An Giang” 
	Phòng VH-XH
	Sở Nội vụ 
	Các nhiệm vụ của Đề án được triển khai 
	Hằng năm 

	6 
	Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch hằng năm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
	Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã 
	- Kế hoạch kiểm tra;
- Các báo cáo kết quả kiểm tra; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện.
	Thường xuyên 

	7 
	Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho Nhân dân 
	Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	- Kế hoạch kiểm tra;
- Các báo cáo kết quả kiểm
tra; kết quả xử lý các vấn đề phát hiện.
	Thường xuyên 

	8 
	Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang 
	Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Kế hoạch, báo cáo, các văn bản triển khai 
	Hằng năm 

	9 
	Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh An Giang 
	Phòng Kinh tế 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Kế hoạch, báo cáo, các văn bản triển khai 
	Hằng năm 

	10 
	Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh An Giang 
	Trung tâm DVTH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Kế hoạch, báo cáo, các văn bản triển khai 
	Hằng năm 

	11 
	Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI), Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tỉnh An Giang 
	Phòng VH - XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Kế hoạch, báo cáo, các văn bản triển khai 
	Hằng năm 

	12 
	Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (xã)
	Phòng VH - XH
	Trung tâm PVHCC
	Báo cáo kết quả 
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 
	Hằng năm 

	13 
	Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng các dịch vụ công lĩnh vực y tế 
	Trạm Y tế 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	- Kế hoạch triển khai
- Báo cáo kết quả.
	Hằng năm 

	14 
	Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng các dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
	Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục công lập trực thuộc xã 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Kế hoạch triển khai;
Báo cáo kết quả.
	Hằng năm 

	II 
	CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

	1 
	Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành 
	Thường xuyên 

	2 
	Thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai, báo cáo kết quả 
	Thường xuyên 

	3 
	Đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số; ưu tiên những nội dung quan trọng được phát trên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả trên báo và phát thanh, truyền hình địa phương 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Báo và Phát thanh – 
Truyền hình tỉnh; Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã
	Chuyên trang, Chuyên mục, Bản tin; … 
	Thường xuyên 

	4 
	Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong giám sát thi hành pháp luật 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Phòng VH-XH,  
Mặt trận Tổ quốc VN xã, các tổ chức xã hội 
	Các cơ chế, chính sách 
được ban hành; các báo cáo kết quả thực hiện 
	Thường xuyên 

	5 
	Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường thực hiện chuyển đổi số công tác này 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; Báo
và Phát thanh – Truyền hình tỉnh 
	- Đề án/Kế hoạch chuyển
đổi số công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Xây dựng các nền tảng/ ứng
dụng phổ biến, giáo dục pháp luật hiện đại.
	2026 - 2030 

	6 
	Xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2026 - 2031” 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Sở Tư pháp 
	Đề án 
	Năm 2026 
(sau khi Thủ tướng ban hành Đề án) 

	7 
	Thực hiện hiệu quả công tác đánh giá xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Sở Tư pháp
	Văn bản hướng dẫn, Kế hoạch thực hiện 
	2026 - 2030 

	8 
	Triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình về việc đổi mới, hoàn thiện quy trình lập pháp, lập quy theo hướng khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, tăng cường tham vấn ý kiến chuyên gia, tổ chức và người dân, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tính dự báo cáo 
(Văn phòng HĐND & UBND Phối hợp khi cấp tỉnh yêu cầu)
	Sở Tư pháp 
	Văn phòng 
HĐND tỉnh; Văn phòng 
UBND tỉnh; các sở, ban, ngành 
	Các văn bản triển khai 
	Thường xuyên

	9 
	Triển khai Đề án thực hiện soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung, chuyên nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý của tỉnh 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Sở Tư pháp 
	Các văn bản triển khai 
	Năm 2026 
(sau khi Thủ tướng ban hành Đề án) 

	10 
	Triển khai Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý của tỉnh 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Sở Tư pháp 
	Các văn bản triển khai 
	Năm 2026 
(sau khi Thủ tướng ban hành Đề án) 

	11 
	Thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 
	Văn phòng HĐND và UBND
	Sở Tư pháp 
	Các văn bản triển khai 
	Thường xuyên 

	12
	Thu hút, tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi vào khu vực công
	Văn phòng HĐND và UBND
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
	Chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật 
gia, luật sư giỏi 
được thu hút, tiếp nhận
	Thường xuyên

	III
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	1 
	Kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải thực sự cần thiết và đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện 
	Trung tâm PVHCC 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các kết quả thẩm định, đánh giá tác động TTHC 
	Thường xuyên 

	2 
	Rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không rõ ràng. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
	Trung tâm PVHCC 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các quyết định phê duyệt; các văn bản QPPL được sửa đổi, 
bổ sung để thực 
thi 
	Thường xuyên 

	3 
	Tổ chức triển khai có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo quy định tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 và các quy định khác có liên quan 
	Trung tâm PVHCC 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ 
	2026 - 2030 

	4 
	Phối hợp Bộ, ngành triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quốc gia; tăng cường theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực, công khai, minh bạch tiến độ, kết quả xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử.
	Trung tâm PVHCC được giao 
chủ trì theo dõi, tham mưu Hệ 
thống thông tin giải 
quyết TTHC Bộ, ngành tại địa phương

	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ 
	2026 - 2030 

	5 
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ theo dõi, thống kê, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống điều phối Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa phương, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tại địa phương 
	Công an xã, Trung tâm PVHCC
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ 
	Thường xuyên 

	6 
	Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình nội bộ điện tử trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, cấu hình kịp thời, đầy đủ; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến, ký số và trả kết quả điện tử, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. 
	Trung tâm PVHCC
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ 
	Thường xuyên 

	7 
	Phối hợp triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia đáp ứng yêu cầu là một Cổng duy nhất trên toàn quốc để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp 
	Công an xã 
	Công an tỉnh 
	Các văn bản triển khai 
	Thường xuyên 

	8 
	Phối hợp triển khai, vận hành, sử dụng Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính là một cấu phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia 
	Công an xã 
	Công an tỉnh 
	Các văn bản triển khai, vận hành, sử dụng 
	Thường xuyên 

	9 
	Mở rộng hạ tầng, tiện ích thanh toán điện tử trong cung cấp dịch vụ công; kết nối đồng bộ với các hệ thống tài chính, ngân hàng, trung gian thanh toán 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Ngân hàng 
Nhà nước khu vực 15, Sở Tư 
pháp, Công an tỉnh 
	Các tiện ích được hoàn thiện, cung cấp 
	2026 - 2030 

	10 
	Hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai có hiệu quả việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính 
	Trung tâm PVHCC 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các quy định được ban hành; vướng mắc được tháo gỡ 
	2026 - 2030 

	11 
	Thực hiện việc số hóa, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định 
	Trung tâm PVHCC
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các dữ liệu được số hóa, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời 
	Thường xuyên 

	12 
	Rà soát, hoàn thiện các quy định để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp 
	Trung tâm PVHCC
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản rà soát, triển khai 
	Thường xuyên 

	13 
	Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp 
	Phòng VH -XH
	Trung tâm PVHCC, Văn phòng HĐND & UBND xã 
	Báo cáo kết quả kiểm tra 
	Theo kế hoạch hoặc đột xuất 

	14 
	Thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan hành chính nhà nước 
	Trung tâm PVHCC
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Số liệu TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa
	Thường xuyên 

	15 
	Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục hành chính, gắn với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm thực thi của các cấp, các ngành theo hướng giảm việc giải quyết thủ tục của các cơ quan trung ương “Cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực” 
	Phòng VH – XH, Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu UBND xã 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành 
	2026-2030 

	IV 
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

	1 
	Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành. Rà soát, sắp xếp tinh gọn các đầu mối tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả 
(Không thực hiện, do nhiệm vụ UBND tỉnh giao các Sở, ban , ngành tỉnh)
	Các sở, ban, ngành 
	Sở Nội vụ 
	Quyết định, các văn bản triển khai 
	Thường xuyên 

	2 
	Rà soát, sắp xếp tinh gọn các đầu mối tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo hướng dẫn của trung ương và của tỉnh 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các Quyết định 
	Thường xuyên 

	3 
	Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh để vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản quy định, triển khai 
	Năm 2026 

	4 
	Sơ kết việc triển khai vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Báo cáo sơ kết 
	Năm 2027 

	5 
	Rà soát, hoàn thiện thể chế tiếp tục phân cấp, phân quyền triệt để giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với chính quyền địa phương cấp xã; giữa người đứng đầu sở, ban, ngành với chính quyền địa phương cấp xã 
	Phòng VH – XH
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã 
	Các văn bản quy phạm pháp 
luật 
	2026 - 2030 

	6 
	Triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương sau sắp xếp được vận hành và hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả 
	Phòng VH – XH
	Sở Nội vụ; Sở Tài chính. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Số lượng cơ quan, đơn vị được sắp xếp 
	2026 - 2030 

	V 
	CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ 

	1 
	Rà soát, xây dựng và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Quyết định, Đề án 
	Năm 2027 

	2 
	Cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Quyết định, văn bản quy định, hướng dẫn, triển khai 
	Năm 2026 

	3
	Đổi mới chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ tiếp cận theo nội dung sang tiếp cận theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Chương trình, tài liệu
	2026 - 2030



	4 
	Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ cơ bản, phục vụ chuyển đổi số 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
	2026 - 2030 

	5 
	Triển khai các quy định của trung ương về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn 
(Thực hiện theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh)
	Thanh tra tỉnh 
	Các sở, ban, ngành, địa phương 
	Các văn bản quy định, triển khai 
	Thường xuyên 

	VI 
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

	1 
	Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025, Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 và các quy định có liên quan. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là việc sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp 
	Phòng Kinh tế 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản, báo cáo; các văn bản đôn đốc, kiểm tra 
	2026 - 2030 

	2 
	Rà soát, bố trí đủ kinh phí phục vụ số hóa tài liệu, đầu tư trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, đặc biệt ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa và những nơi hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Kinh phí được bố trí đủ; cơ sở vật chất được 
nâng cấp, trang 
bị 
	Thường xuyên 

	3 
	Hướng dẫn lập dự toán chi phí các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, làm căn cứ để các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Văn bản hướng dẫn 
	Tháng 
12/2026 
(theo hướng dẫn của trung ương) 

	4 
	Triển khai các quy định của trung ương về sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở cho việc ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật 
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các định mức kinh tế - kỹ 
thuật được ban hành 
	Tiếp tục triển khai giai đoạn 
2026 ‑ 2030 

	5 
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, nhất là y tế, giáo dục và đào tạo,…  
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các chính sách được ban hành 
	2026 - 2030 

	6 
	Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang mô hình doanh nghiệp; tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên 
	Phòng Kinh tế, Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền 
	Tiếp tục triển khai 
2026 ‑ 2030 

	VII 
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ 

	1 
	Triển khai các quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật An ninh mạng 
	Phòng VH - XH, Công an xã, Ban 
Chỉ huy Quân sự xã
	Các sở, ban, ngành, địa phương 
	Các văn bản triển khai 
	Năm 2026 

	2 
	Xây dựng Kế hoạch của tỉnh triển khai Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Quyết định/Kế hoạch của Chủ 
tịch UBND 
tỉnh 
	Năm 2026 

	3 
	Cập nhật, triển khai Khung kiến trúc số của tỉnh theo quy định, phù hợp với “Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số” 
	Phòng VH – XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai 
	Năm 2026 

	4 
	Xây dựng và triển khai Đề án đô thị thông minh tỉnh An Giang
(Không thực hiện do xã không thuộc xã đô thị)
	Các sở, ban, ngành, địa phương 
	Sở Nội vụ, Sở 
Khoa học và Công nghệ 
	Đề án 
	Tháng
6/2028


	5 
	Khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Sở Khoa học và Công nghệ, 
Công an tỉnh 
	Khai thác, sử dụng các CSDL quốc gia; các CSDL dùng chung của các bộ, 
ngành và của tỉnh 
	Theo lộ trình của từng CSDL đã được phê duyệt 

	6 
	Tập trung số hóa dữ liệu, khai thác tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, у tế, đất đai 
	Trung tâm PVHCC 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Hoàn thành, 
khai thác       sử dụng 
	Thường xuyên 

	7 
	Triển khai quy định, hướng dẫn của trung ương về Chiến lược dữ liệu quốc gia, bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung 
	Công an xã 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai 
	2026 - 2030 

	8 
	Triển khai Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC) trên địa bàn tỉnh 
	Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các văn bản triển khai 
	2026 - 2030 

	9 
	Triển khai, sử dụng Hệ thống xác thực, xác nhận dữ liệu quốc gia
	Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai 
	Năm 2026 

	10 
	Phối hợp triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật của trung ương 
(Thực hiện theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh)
	Sở Tư pháp 
	Sở Khoa học và Công nghệ 
	Văn bản phối hợp 
	Tháng 
5/2026 (thực hiện theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh) 

	11 
	Khai thác, sử dụng hiệu quả trục liên thông văn bản quốc gia đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
	Văn phòng HĐND và UBND xã 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Sử dụng thông suốt 
	2026 - 2030 

	12 
	Khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
	Văn phòng HĐND và UBND xã 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Sử dụng thông suốt 
	2026 - 2030 

	13 
	Xây dựng Đề án nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh An Giang
(Không thực hiện do xã không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi)
	Sở Dân tộc và Tôn giáo 
	Các sở, ban, ngành, địa phương 
	Đề án được ban hành 
	Tháng 
12/2026 
(Theo Đề án của trung ương) 

	14 
	Lựa chọn, triển khai và tích hợp trợ lý ảo vào các nền tảng điều hành, tác nghiệp của tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định, hướng dẫn của trung ương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
	Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai 
	2026 - 2030 

	15 
	Triển khai, sử dụng hiệu quả các tính năng, tích hợp các công cụ trợ lý ảo, tiện ích thông minh để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp 
	Trung tâm PVHCC
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai 
	2026 - 2030 

	16 
	Hoàn thành triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo mọi người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, không còn rào cản về giấy tờ, thủ tục hay địa giới hành chính 
	Công an xã 
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai; báo cáo kết quả 
	2026 - 2030 

	17 
	Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, toàn trình 
	Trung tâm PVHCC

	Sở Khoa học và Công nghệ
Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Các văn bản triển khai/Kế hoạch/Báo cáo kết quả
	2026 – 2030 

	18 
	Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong đội ngũ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên toàn ngành, tạo sự lan tỏa tích cực ra cộng đồng 
	Phòng VH-XH, Các đơn vị sự nghiệp giáo dục
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Chương trình/ Kế hoạch 
	Thường xuyên 

	19 
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số.  
	Phòng VH-XH
	Sở Khoa học và Công nghệ, Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã

	Kế hoạch 
	Thường xuyên 

	20 
	Củng cố, duy trì và phát triển mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở 
	Phòng VH-XH
	Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã

	Văn bản triển khai/Kế hoạch 
	Thường xuyên 
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